приложение 1.

План мероприятий («дорожная карта»),

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся образовательных организаций МО «Новолакский район»

Цель: создать условия для формирования и развития    функциональной   грамотности обучающихся.

Задачи:

- Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся.

- Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Контрольный результат |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание муниципальной рабочей группы (далее – МРГ) по формированию и развитию функциональной грамотности. |  | Сентябрь 2021 |  | Приказ по УО о создании рабочей группы по всем видам функциональной грамотности |  |  | Заместитель начальнику УО Атлангериев Р.С., Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И. |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий на 2021-2022 |  | Сентябрь 2021 |  | План работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |  |  | Заместитель начальнику УО Атлангериев Р.С., Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И. |
|  | Разработка и утверждение нормативных и методических документов для формирования и развития функциональной грамотности у учащихся. |  | Сентябрь 2021 |  | Методические рекомендации по сопровождению и развитии профессиональной компетентности педагогов при формировании математической, естественнонаучной, читательской и финансовой грамотности обучающихся, глобальных компетенций и креативного мышления |  |  | Заместитель начальнику УО Атлангериев Р.С., Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И., МРГ. |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года. |  | 0ктябрь 2021 |  | Банк данных обучающихся |  |  | Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И., |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года. |  | 0ктябрь 2021 |  | Банк данных учителей |  |  | Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И., |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) |  | Январь 2022 |  | Изданный приказ УО «О формировании перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности» размещен на сайте УО |  |  | Заместитель начальнику УО Атлангериев Р.С., Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И., МРГ. |
|  | Проведение анкетирования педагогического коллектива, выявление трудностей и имеющийся положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроке, во внеурочной деятельности, предложения по реализации формирования функциональной грамотности обучающихся. |  | 0ктябрь-декабрь 2021 |  | Методическая помощь |  |  | Методкабинет, Рабочая группа. |
|  | Внесение изменений во внутреннюю систему оценки качества образования в ОО. |  | 01.10.2021 г. |  | Корректировка планов |  |  | Руководители ОО |
|  | Изучение методик и опыта международных исследований PISA. TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся (использование системы формирования функциональной грамотности из опыта международных исследований). |  | Весь период |  | Использование системы формирования функциональной грамотности из опыта международных исследований |  |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |
|  | Формирование базы тестовых заданий (8-9 классы) для проверки сформированной читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления. |  | Ноябрь-декабрь 2021 г. |  | Банк тестовых заданий |  |  | МКУ «Управление образования», МК, МРГ |
|  | Изучение методических рекомендаций «Мониторинг функциональной грамотности во внутри школьной системе оценки качества образования» |  | 1 полугодие 2021 |  | Открытость и объективность проведения оценки по модели PIZA |  |  | Зав. методкабинетом Давлетмурзаева К.И., Руководители ОО |
|  | информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PIZA: |  | Весь период |  | Открытость и объективность проведения оценки по модели PIZA |  |  | Руководители ОО |
|  | размещение информации на сайте ОО |  | Весь период |  | Открытость и объективность проведения оценки по модели PIZA |  |  | Руководители ОО |
|  | проведение родительских собраний по теме: «Оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся по модели PISA» |  | 2 раза в год |  |  |  |  | Руководители ОО |
|  | Разработка муниципальной рабочей группой дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |  | Октябрь |  | 1. Разработанные муниципальными методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО |  |  | Зав. Методкабинетом, МК. |
|  | Отчет по итогам реализации 1 этапа |  | Декабрь 2021 |  | Аналитическая справка |  |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |
| - ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение в образовательном процессе банка заданий по функциональной грамотности при проведении внутренней оценки качества образования. | в течение года |  | Диагностический материал по ФГ |  |  | Руководители ОО, педагоги |  |
|  | Организация повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: - Финансовая грамотность; - Математическая грамотность; - Глобальные компетенции; - Читательская грамотность; - Естественнонаучная грамотность; - Креативное мышление. | Декабрь 2021 год |  | Внедрение новых способов и приемов работы, позволяющих формировать ФГ обучающихся ,отбор. разработка и применение практико-ориентированных практической деятельности заданий в практической деятельности педагогов (поурочные планы. план-конспекты уроков). |  |  | Заведующий МК |  |
|  | Проведение заседаний РМО по теме «Функциональная грамотность» | Октябрь, декабрь, февраль 2021 |  | Проведены семинары «Функциональная грамотность школьников в свете реализации ФГОС», «Технология решения проектных задач, как способ формирования ФГ» |  |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |  |
|  | Заседание рабочей группы «Инновационный опыт работы по формированию функциональной грамотности. Лучшие практики России, Дагестана, района». | Январь 2022 |  | Применение практико-ориентированных практической деятельности заданий в практической деятельности |  |  | Заместитель директора УР, руководители РМО |  |
|  | Проведение открытых уроков по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Второе полугодие 2022 г. |  | Обмен опытом |  |  | Руководители ОО Учителя-предметники |  |
|  | Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся. | Второе полугодие 2022 г. |  | Обмен опытом |  |  | Руководители ОО Педагоги |  |
|  | Организация первой муниципальной олимпиады по ФГ | Согласно графику Минобра. |  |  |  |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям |  |
|  | Проведение недели функциональной грамотности в школе (в ходе недели провести круглые столы для учителей-предметников) открытые мероприятия разной направленности по формированию функциональной грамотности у обучающихся. | Февраль 2022 |  | Повышение функциональной грамотности у обучающихся |  |  | Руководители РМО, учителя-предметники |  |
|  | Размещение на официальном сайте УО и на аккаунтах в социальных сетях материалов по формированию и оценке функциональной грамотности. |  |  | Открытость и объективность проведения оценки по модели PIZA |  |  | ответственный за сайт УО |  |
|  | Обеспечение активного участия родителей в формировании функциональной грамотности у детей (проведение собраний, составление методических рекомендаций по формированию у детей функциональной грамотности). | Раз в четверть |  | Повышение функциональной грамотности у обучающихся |  |  | Руководители ОО |  |
|  | Отчет по итогам реализации 2 этапа. | Март 2022 |  | Аналитическая справка |  |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |  |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2022 |  | Изданный приказ УО «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО |  |  | Зав. методкабинетом |  |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | в течение года |  | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальных методических команд по формированию функциональной грамотности в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности» |  |  | Зав. методкабинетом |  |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно, сентябрь |  | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об организации обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов» |  |  | Зав. методкабинетом |  |
| ОБОБЩАЮЩИЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга результатов работы по сформированной функциональной грамотности, обучающихся на уроках (проведение контрольных (тестовых) работ с использованием заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS»). | Май 2022 |  | Аналитическая справка |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |  |  |
|  | Анализ мониторинга математической грамотности, читательской грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления. | Май 2022 |  | Принятие управленческих решений на уровне района МОУО и ОО по повышению качества образования и формированию ФГ обучающихся |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |  |  |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Май |  | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО |  | Методист УО по читательской грамотности |  |  |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь 2022 |  | Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» с размещен на сайте УО |  | Зав. методкабинетом |  |  |
|  | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | Ежегодно, октябрь |  | Изданный приказ УО «О проведении межшкольного аудита (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды» с размещением на сайте УО |  | Зав. методкабинетом |  |  |
|  | Отчет по итогам реализации 3 этапа (обработка результатов) | Июнь 2022 |  | Аналитическая справка |  | Заведующий МК. Ответственные по направлениям. |  |  |

приложение 2.

Состав

муниципальной рабочей группы  по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях.

| Направление | ФИО работника УО | ФИО учителей-предметников |
| --- | --- | --- |
| Функциональная грамотность педагогов | Давлетмурзаева К.И. | Курбанова Д.Р. |
| Математическая грамотность | Абакарова Н.Х. | Алилова Х.М. |
| Глобальные компетенции | Шуаева Б.Ш. | Гаджиметова М.Б. |
| Читательская грамотность | Шахмарданова М.Р. | Исаева А.М. |
| Креативное мышление | Атлангериев Р.С. | Халикова З.Д. |
| Естественнонаучная грамотность | Меджидова И.Р. | Кадирова П.М. |
| Финансовая грамотность | Джиржисова А.С. | Исакова М.А. |

приложение 3.

Перечень

муниципальных опорных образовательных организаций

по развитию функциональной грамотности

| Направление | Наименование ОО |
| --- | --- |
| Математическая грамотность | МКОУ «Гамияхская СОШ № 2» |
| Глобальные компетенции | МКОУ «Новолакская гимназия» |
| Читательская грамотность | МКОУ «Гамияхская СОШ» |
| Креативное мышление | МКОУ «Тухчарская ООШ» |
| Естественнонаучная грамотность | МКОУ «Новокулинская СОШ № 1» |
| Финансовая грамотность | МКОУ «Новокулинская СОШ № 2» |